| 花蓮縣議會第20屆第23次臨時大會議員提案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 民政 | 案 號 | 8(專案) |
| 提案人 | 金淑敏 | 連署人 | 鍾素政、周駿宥 |
| 案 由 | 為保障居民用水權益，召開專案會議，全面清查卓溪鄉「無自來水地區供水改善計畫第五期」執行情形，釐清各部落申請資料送件落差，督促限期改善。 |  |  |
| 說明 | 一、918地震後，中央推動無自來水地區供水改善計畫第五期，縣府、自來水公司及卓溪鄉公所多年來深入各部落辦理說明及收件作業。 二、惟截至目前，自來水公司受理公所送件後，發現部分部落申請件數與實際收件資料不符，甚至卓樂部落已收件案件仍未送達自來水公司，影響計畫推動進度。 三、為避免延誤延管工程及影響居民接用自來水權益，應立即釐清行政流程及責任，建立追蹤機制，確保計畫如期完成。 |  |  |
| 辦法 | 建請花蓮縣政府原民處、自來水公司、卓溪鄉公所及相關單位，逐案清查各部落辦理進度，限期完成補件及改善，並定期向議會提出執行情形報告。 |  |  |
| 審查 意見 |  |  |  |
| 議決 | 擬請徐雪玉副議長、金淑敏、魏嘉賢、謝國榮、 笛布斯．顗賚、李正文、林正福、林玉芬、簡智隆議員等9位議員組成專案小組調處，並由金淑敏議員擔任召集人。(115.9.4下午) |  |  |

| 卓溪鄉截至115/08/03案件辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部落 | 延管工程申請表 (清冊) | 申請書暨切結書 | 接水文件 | 放棄簡水切結書 | 商業調查(縣府) | 同意免收路修費及路面修復寬度 2.2M內 | 加壓站配水池用地取得 | 備註 |
| 古村部落山里部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 34戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 中興部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 58戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 石平部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 47戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 中正部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 85戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 南安部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 6戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 清水部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 23戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 卓樂部落 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 配水池加壓站土地撥用尚在進行中 |  |

卓溪鄉截至115/08/03案件辦理情形資料

台灣自來水公司花蓮管理處 巫怡穎課長堤供115.08.05